## Hoja1
| Desarrollo AB |  |  |  | OCTUBRE | [17 empty] | NOVIEMBRE | [23 empty] | DICIEMBRE
| Etapas | Tareas |  |  | SEMANA 1 | [5 empty] | semana 2 | [5 empty] | Semana 3 | [5 empty] | Semana 4 | [5 empty] | Semana 5 | [5 empty] | semana 6 | [5 empty] | semana 7 | [5 empty] | semana 8 | [5 empty] | Semana 9 | [5 empty] | Semana 10
Codigo |  |  | horas totales | Costos | Lu | ma | mi | ju | vier | sa | Lu | ma | mi | ju | vier | sa | Lu | ma | mi | ju | vier | sa | Lu | ma | mi | ju | vier | sa | Lu | ma | mi | ju | vier | sa | Lu | ma | mi | ju | vier | sa | Lu | ma | mi | ju | vier | sa | Lu | ma | mi | ju | vier | sa | Lu | ma | mi | ju | vier | sa | Lu | ma | mi | ju | vier | sa
AB1 | Etapa 1. Análisis | Determinación del tema para el sistema. | 8 |  | 8
AB2 |  | Primer entrevista. | 3 |  |  | 3
AB3 |  | Segunda entrevista | 3 |  |  |  |  | 3
AB4 |  | Autorización del proyecto (estimación) | 48 | [5 empty] | 24 | 24
AB5 |  | Lluvia de ideas | 2 | [6 empty] | 2
AB6 |  | Analisís de información. | 2 | [6 empty] | 2
AB7 |  | Recopilación de información del cliente. | 2 | [7 empty] | 2
20
AB8 | Etapa 2.Diseño | Diagrama de casos de uso | 2 | 500 | [6 empty] | 2
AB9 |  | Diagrama de clases | 2 | 500 | [6 empty] | 2
AB10 |  | Diagrama de secuencia. | 2 | 500 | [6 empty] | 2
AB11 |  | Diagrama de Actividades. | 2 | 500 | [7 empty] | 2
AB12 |  | Diagrama de Estados. | 2 | 500 | [7 empty] | 2
AB13 |  | Diagrama de Paquetes. | 2 | 500 | [7 empty] | 2
AB14 |  | Diagrama de Gantt | 3 | 1000 | [7 empty] | 3
|  |  | 15 | 4000
AB15 | Etapa 3.Desarrollo | Estructura del sistema | 16 | 3000 | [7 empty] | 8 | 8
AB16 |  | Codificación | 80 | 10000 | [8 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
AB17 |  | Captura de información. | 5 | 4000 | [18 empty] | 5
AB18 |  | Esquema de BD. | 16 | 1000 | [18 empty] | 8 | 8
AB19 |  | Diseño de entidad-relación. | 8 | 500 | [19 empty] | 8
AB20 |  | Diagrama relacional. | 2 | 500 | [20 empty] | 2
AB21 |  | Implementación de una base de datos. | 24 | 1000 | [20 empty] | 8 | 8 | 8
AB22 |  | Creación de BD | 48 | 5000 | [23 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
AB23 |  | Captura de información en BD | 24 | 3000 | [29 empty] | 8 | 8 | 8
|  |  | 175 | 28000
AB24 | Etapa 4. Integración y pruebas de unidad | Prueba de prototipo 1. | 8 | 2000 | [33 empty] | 8
AB25 |  | Primeras correcciones. | 8 | [34 empty] | 8
AB26 |  | Segundas pruebas. | 3 | 2000 | [34 empty] | 3
|  |  | 19 | 4000
AB27 | Etapa 5.Mantenimiento y pruebas de sistema. | Diseño final de la interfaz. | 13 | 2000 | [34 empty] | 5 | 8
AB28 |  | Realización de la documentación. | 16 | 1500 | [36 empty] | 8 | 8
AB29 |  | Documentar funcionalidad del sistema. | 16 | 1500 | [38 empty] | 8 | 8
AB30 |  | Detalles del proyecto. | 16 | 500 | [40 empty] | 8 | 8
AB31 |  | Comunicación. | 48 | [43 empty] | 24 | 24
AB32 |  | Entrega del proyecto. | 5 | [47 empty] | 5
|  |  | 66 | 5500
|  | Horas totales /costos totales. | 295 | 41500
|  | Presupuesto final establecido. |  | 65000